## Sheet1
MODULO | USUARIO | DESCRIPCION | ESTADO
RRHH | CCEDENO | Definir con que código que vendrá el biométrico | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Agregar la opción de foto en la Pantalla de empleado | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Alerta cuando un empleado tiene el contrato a punto de vencer al hacer el cierre de mes. | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Reparto de utilidades pasen a valor 0. | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Validar un máximo para la tabla de gastos y agregar el nuevo tipo de gasto | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Agregar fecha en detalle automatica en la Pantalla novedades por empleado | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Agregar una fecha desde / hasta para los rubros fijos y al cumplirla se inhabilite. | TERMINADO
FACTURACION | REPORTES | que se imprima y se muestre en el RIDE, en la pantalla de factura. | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Levantamiento de información sobre archivos planos, pago a profesores por hora | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Novedades masivas | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Subida de horas de profesores | TERMINADO
CXC | REPORTES | Agregar clase de cliente a reportes | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Importacion de marcaciones desde excell | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Archivo .CSV para decimo 3 y decimo 4 para subirlo al ministerio | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Generacion de archivo txt por variacion de sueldo IESS | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Los empleados que estan cero no aparecen en la nomina por estar sobregirados | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | los empleados que estan en estado de liquidacion se considera en el mes de pago | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | los empleados que tienen ingresos comparttido se procesan normal y en una pantalla se distribuiran los ingresos, cada concepto con sus cuenta contable | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Poner sucursal a las pantallas transaccionales | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | En la ficha del empleado especificar si el empleado tiene ingresos compartidos | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Cambiar sucursal de contrato a ficha de empleado | TERMINADO
WIZARD | WENDY | Wizard de RRHH | ASIGNADO
MIGRACIONES | CCEDENO | Migracion de facturas por evento | ASIGNADO
MIGRACIONES | CCEDENO | Migracion de datos para ATS y filtro por sucursal | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Alerta de 90 dias para el contrato de prueba aunque se haya elegido contrato indefinido | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Crear una opción donde se pueda poner 0 la quincena de los empleados | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Quitar monto obligatorio en tipo de préstamos | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Crear una opción en marcaciones donde se muestren los atrasos y salidas antes del horario donde el proceso debe crear un descuento por las horas o minutos involucradas. | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Aprobacion de préstamos, se puedan realizar abonos parciales y/o abono completo, si el prestamos se aprobo se genera una orden de pago aprobado caso contrario los prestamos que no hayan sido aprobados no deben afectar a la liquidación de la nómina. | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Quitar decimales en el Excel de importación de horas de profesores, siempre son horas enteras. | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Especificar en la ficha de empleado si gozará más de quince días de vacaciones y como máximo 30 asi tenga un año de antigüedad. | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Cuando existan empleados que se paguen en cheque en cualquier proceso de liquidación de nómina se debe generar ordenes de pago con estado APROBADO. | TERMINADO
RRHH | CCEDENO | Agregar en motivo de renuncia "Otras causas justificadas por el empleador". | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Agregar un mensaje de confirmación al liquidar a un empleado. | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Agregar combo de empleado en filtros para la planificación de horarios. | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Que en el RDEP tambien salgan los empleados pasivos de ese años. | ASIGNADO
RRHH | IOBANDO | Que en los reportes que tengan firma de autorización se agregue para: Liceo cristiano: Rector/a General, Centro cristiano: Contralor General, Duran: Rector/a General. | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Espera de confirmación del ing. Rene Rivadeneira como se procederá la lectura del biométrico para la importación de las marcaciones del liceo cristiano, en las otras empresas se importaran marcaciones en la plantilla de excel ya mencionadas en las capacitaciones. | ASIGNADO
RRHH | REPORTES | Agregar el detalle de los rubros en el reporte individual. | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | Nota: La nómina de los empleados eventuales gozan de todos los beneficios sociales con la excepción de que no se le descuete IESS. | ASIGNADO
INVENTARIO | IOBANDO | Quitar el combo de producto lote en la pantalla de producto. | TERMINADO
INVENTARIO | IOBANDO | Quitar el combo de producto padre en la pantalla de producto. | TERMINADO
INVENTARIO | IOBANDO | Agregar el check de fabricación en la pantalla de producto. | TERMINADO
FACTURACION | IOBANDO | Agregar casillero para buscar las proformas de forma directa en la pantalla de factura. | TERMINADO
FACTURACION | IOBANDO | Una opción de acceso para crear cliente en caso de ser nuevo en la pantalla de factura y proforma | TERMINADO
REPORTES | REPORTES | Agregar clase de cliente en reportes | ASIGNADO
FACTURACION | IOBANDO | Actualizar formas de pago del SRI | TERMINADO
REPORTES | REPORTES | ROL_010 agregar fecha de nacimiento. | ASIGNADO
REPORTES | REPORTES | reporte de bonificacion por antiguedad | ASIGNADO
REPORTES | REPORTES | reporte de empleado y total a pagar | ASIGNADO
REPORTES | REPORTES | Reporte de novedades que tenga filtro por tipo y por empleado. | ASIGNADO
CXC | IOBANDO | Usar clase como consorcio | TERMINADO
CXC | IOBANDO | Agregar cliente en grilla de documentos por cobrar en cobro | TERMINADO
CXP | IOBANDO | Agregar la opcion de banco en proveedor | TERMINADO
CXP | IOBANDO | Agregar en los detalles la cantidad con valor 1 y el descuento con valor 0. | TERMINADO
CXP | IOBANDO | Que en el reporte de la deuda se muestre los detalles de inventario ingresados | TERMINADO
CXP | IOBANDO | Tab de retencion en pantalla de factura por proveedor | TERMINADO
RRHH | REPORTES | Analizar si se puede visualizar los roles con el nombre del empleado en cada pagina Primera columna | ASIGNADO
CXP | IOBANDO | Ordenar por fecha de ingreso la factura por proveedor en la pantalla de aprobación de deuda | TERMINADO
CXP | IOBANDO | Cambiar: Nuevo registro, por el nombre de la pantalla | TERMINADO
CXP | IOBANDO | Crear estructura para tipo de flujo | TERMINADO
RRHH | REPORTES | Reportes nomina | ASIGNADO
CAJA | IOBANDO | Cambiar el nombre de CONCILIACIÓN DE CAJA por ARQUEO DE CAJA | TERMINADO
MIGRACIONES |  | Proceso de migración de facturas por evento | ASIGNADO
MIGRACIONES |  | Proceso de migración de diarios de facturación | ASIGNADO
MIGRACIONES |  | Proceso de generación el ATS para completar desde otros sistemas | ASIGNADO
CAJA | IOBANDO | Revisar: En la pantalla de ingreso / egreso de caja el diario sea automático | TERMINADO
CAJA | IOBANDO | En la pantalla caja la cuenta contable sea obligatoria. | TERMINADO
RRHH | IOBANDO | Agregar la opción de TIEMPO PARCIAL en los catálogos. | TERMINADO
RRHH | IOBANDO | Que en los combos de nómina salga por defecto MENSUAL | TERMINADO
ACTIVO FIJO | IOBANDO | agregar foto y codigo de barra en la pantalla de activo fijo | ASIGNADO
ACTIVO FIJO | IOBANDO | automatizar los diarios contables en la pantalla de venta, retiro, revalorizacion | ASIGNADO
CONTABILIDAD | IOBANDO | Validación de periodos | TERMINADO
REPORTES | IOBANDO | Que la cabecera de los reportes se muestre en todas las paginas, y el usuario y fecha se muestre al final de la pagina. | TERMINADO
COMPRA | IOBANDO | Aprobacion de orden de compra | TERMINADO
PRODUCCION | IOBANDO | Elaboracion | ASIGNADO
WIZARD | IOBANDO | Wizard de Inventario | TERMINADO
WIZARD | IOBANDO | Wizard de Plan de cuentas | TERMINADO
WIZARD | IOBANDO | Wizard de Saldo inicial de inventario | ASIGNADO
WIZARD | IOBANDO | Wizard de Saldo inicial de contabilidad | ASIGNADO
CXP | IOBANDO | Validacion de flujo en pantallas transaccionales | TERMINADO
CONTABILIDAD | IOBANDO | Que solo se pueda modificar los campos: cuenta contable, naturaleza, clave y el check de si es cuenta de movimiento. En la pantalla plan de cuentas | TERMINADO
CAJA | IOBANDO | Agregar firmas en reporte CAJ_001 | TERMINADO
REPORTES | REPORTES | Impresiones masivas de cheque | ASIGNADO
BANCO | IOBANDO | Agregar firmas en reporte BAN_001 U 002 | TERMINADO
FACTURACION | IOBANDO | Cambiar el nombre del menu tipo de nota a motivos de notas de credito y debito | ASIGNADO
INVENTARIO | IOBANDO | Quitar obligatoriedad en la observacion de transferencia | TERMINADO
INVENTARIO | IOBANDO | Modificar el reporte quitando el lote y vencimiento y agregar el costo de egreso e ingreso | TERMINADO
INVENTARIO | IOBANDO | Revisar grid de consulta de devolucion, al guardar hay que dar click para que se muestren los registros que guarde | TERMINADO
COMPRA | IOBANDO | Motivo de orden de pago quitar obligatoriedad en el codigo | TERMINADO
CXP | IOBANDO | Crear pantalla de solicitud de pago | ASIGNADO
CONTABILIDAD | IOBANDO | Cambiar nombre de boton de generacion de documentos para SRI de "Aprobar" a "Autorizar SRI" | TERMINADO
CXP | IOBANDO | Agregar titulo al subreporte de detalle de ingresos "Detalle de compra" | TERMINADO
INVENTARIO | JAROCA | Pantalla de ingreso por devolución y egreso por cambio masiva de productos. | TERMINADO
FACTURACION | JAROCA | Crear un descuento si el pago es en efectivo y calcular el cambio | ASIGNADO
FACTURACION | JAROCA | Quitar formas de pago de factura y cambiar ATS para que lo coja desde el cliente | TERMINADO
CXC | JAROCA | Cambiar para que cobro pueda hacerse a clase en vez de cliente | ASIGNADO
CXC | JAROCA | Recap de tarjeta de credito | ASIGNADO
CXP | JAROCA | Diario automatico al seleccionar detalle de productos | TERMINADO
CONTABILIDAD | JAROCA | todos los modulos realicen contabilizacion en linea | TERMINADO
WIZARD | JAROCA | Wizard de Saldo inicial cliente | ASIGNADO
WIZARD | JAROCA | Wizard de parametrización | ASIGNADO
WIZARD | JAROCA | Wizard de cuentas bancarias y saldo inicial | ASIGNADO
INVENTARIO | JAROCA | Parametrizar nombre de precios | TERMINADO
MIGRACIONES | JAROCA | Migacion de diarios contables de modulo de facturacion academico | ASIGNADO
CAJA | JAROCA | Que en el modulo de caja salga por defecto el usuario que esta ingresando en el combo de caja | TERMINADO
FACTURACION | JAROCA | Termino de pago cambiar el PK para que sea int | TERMINADO
FACTURACION | JAROCA | Que en los combos de sucursal solo se llene con la sucursal en la que ingresa | ASIGNADO
FACTURACION | JAROCA | Acceso a pantalla persona | ASIGNADO
FACTURACION | JAROCA | Revisar y agregar cambios de factura en proforma | ASIGNADO
FACTURACION | JAROCA | Crear opcion consulta y que al guardar una factura se quede en la misma pantalla con opcion a IMPRIMIR, EDITAR, NUEVO, APROBAR PARA ENVIO SRI | ASIGNADO
COMPRA | JAROCA | Termino de pago debe tener un PK por empresa y ser de tipo int | TERMINADO
CXP | JAROCA | Quitar campos innecesarios de mantenimiento de proveedor | TERMINADO
CXP | JAROCA | Revisar pantalla de NC por proveedor se cayo al guardar | TERMINADO
CXP | JAROCA | Crear proceso de solicitud de pago | ASIGNADO
CXP | JAROCA | Al agregar ingresos x oc en detalle de factura por proveedor no agrega todos los que se selecciona | TERMINADO
CXP | WENDY | Crear una pantalla donde se realice un ingreso que se pueda escoger el proveedor por consignación. | TERMINADO
CXP | WENDY | Que la base del porcentaje salga automática en el detalle de retención en la pantalla de retenciones. | TERMINADO
PRESUPUESTO | WENDY | Presupuesto | TERMINADO
CXP | WENDY | Aprobacion de orden de pago | TERMINADO
TODOS | TODOS | Revisar nombres en pantallas de consultas y mantenimientos | ASIGNADO
WIZARD | WENDY | Wizard de clientes | TERMINADO
WIZARD | WENDY | Wizard de proveedores | TERMINADO
WIZARD | WENDY | Wizard de Saldo inicial de proveedor | ASIGNADO
TODOS | TODOS | Quitar visibilida de check de "se concilia" en detalle de diario | ASIGNADO
WIZARD | WENDY | Wizard de activos fijos | TERMINADO
CXP | WENDY | Al momento de aprobar poder cambiar la forma de pago en la orden de pago | TERMINADO
CONTABILIDAD | WENDY | Cambiar el nombre de "Grupo" por "Presupuesto" en todos los detalles de diario que tienen grupo y revisar porque algunos no funcionaban | ASIGNADO
CAJA | WENDY | Que en la conciliación la fecha desde/hasta salga por semana | ASIGNADO
CAJA | WENDY | Agregar la lupa que trae facturas en pestaña vales de la pantalla de concicliación de caja | ASIGNADO
INVENTARIO | WENDY | El super admin ya debe tener la opcion de precios deshabilitada
CONTABILIDAD | JAROCA | Agregar IdSucursal en diarios | TERMINADO