## INVENTARIO
USU. R | USU A. |  |  |  |  | ESTADO | Fecha ini | Fecha fin | fecha terminada
| JAROCA | Pantalla de ingreso por devolución y egreso por cambio masiva de productos.
fa_CambioProducto
|  |  | PK | IdEmpresa
|  |  | PK | IdSucursal
|  |  | PK | IdBodega
|  |  | PK | IdCambio
Fecha
|  |  |  | Observacion | NULL
Estado
|  |  | FK in_ing_egr_inven | IdMovi_inven_tipo | NULL
|  |  | FK in_ing_egr_inven | IdNumMovi | NULL
|  |  |  | Procesado | bit
fa_CambioProductoDet
|  |  | PK FK fa_factura | IdEmpresa
|  |  | PK FK fa_factura | IdSucursal
|  |  | PK FK fa_factura | IdBodega
|  |  | PK | IdCambio
|  |  | PK | Secuencia
|  |  | FK fa_factura | IdCbteVta
|  |  | FK fa_factura | SecuenciaFact
|  |  | FK in_Producto | IdProductoFact
|  |  | FK in_Producto | IdProductoCambio
|  |  |  | Costo | double
|  |  |  | CantidadFact | double
|  |  |  | CantidadCambio | double
|  |  | FK in_Devolucion | IdDevolucion | NULL
Consulta de cambios
Mantenimiento
Debe tener 1 grilla
Selecciona filtros
Fecha inicio
Fecha fin
Presion Buscar para ver listado de detalles de factura
Selecciona el/los detalles y da aceptar
Aparecen en la grilla los detalles con CantidadFact = CantidadCambio
Click derecho, modificar, cambia producto y cantidad si necesita
Filtrar por sucursal y bodega los productos para cambio
Guardar indefinidamente hasta que se cierren los cambios
ProcesarCambios
Validaciones
Que el producto cambiado no sea el mismo
Que todos los detalles tengan productos y cantidades
Que la cantidad a cambiar no sea mayor a la cantidad pendiente de cambiar (vista)
Fecha de cambios no debe ser menor a la fecha de alguna factura
| IOBANDO | Quitar el combo de producto lote en la pantalla de producto.
| IOBANDO | Quitar el combo de producto padre en la pantalla de producto.
| IOBANDO | Agregar el check de fabricación en la pantalla de producto.

## FACTURACION
USU. R | USU A. |  |  | ESTADO | Fecha ini | Fecha fin | fecha terminada
| IOBANDO | Agregar casillero para buscar las proformas de forma directa en la pantalla de factura. |  | REALIZADO
IOBANDO | IOBANDO | Una opción de acceso para crear cliente en caso de ser nuevo en la pantalla de factura y proforma |  | REALIZADO
Agregar boton que abra en otra pensataña pantalla de cliente en opción nuevo
| IOBANDO | Crear un descuento si el pago es en efectivo y calcular el cambio, que se imprima y se muestre en el RIDE, en la pantalla de factura.
Agreagar TAB en factura para tipos de cobro
Depurar campos en tabla tipos de cobro
Por defecto en la grilla que aparezca efectivo pero lo puede cambiar
Agreagar campo en fa_factura ValorEfectivo y ValorCambio que es calculado
Agregar botón de pagar en efectivo, Si el pago total es en efectivo, calcular descuento
| IOBANDO | Quitar formas de pago de factura y cambiar ATS para que lo coja desde el cliente
| IOBANDO | Actualizar formas de pago del SRI
| CCEDENO | Levantamiento de informacion para importacion de facturas de eventos.

## CUENTAS POR COBRAR
USU. R | USU A. |  | ESTADO | Fecha ini | Fecha fin | fecha terminada
| IOBANDO | Usar clase como consorcio
| IOBANDO | Agregar clase de cliente a reportes
| IOBANDO | Cambiar para que cobro pueda hacerse a clase (consorcio) en vez de cliente
| IOBANDO | Agregar cliente en grilla de documentos por cobrar en cobro
| JAROCA | Recap de tarjeta de credito
ats tarjetas de credito
como existe un deposito , viaja a bancos
la tarjeta tiene una comision que debe ir a cxp porque es una factura

## BANCOS
JAROCA | Recap de tarjeta de credito

## CUENTASPORPAGAR
USU R. | USU A. |  |  | ESTADO | Fecha ini | Fecha fin | fecha terminada
IOBANDO | IOBANDO | Agregar la opcion de banco en proveedor |  | REALIZADO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07
IOBANDO | IOBANDO | Agregar en los detalles la cantidad con valor 1 y el descuento con valor 0. |  | REALIZADO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07
IOBANDO | IOBANDO | Que en el reporte de la deuda se muestre los detalles de inventario ingresados |  | REALIZADO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08
| IOBANDO | Crear una pantalla donde se realice un ingreso que se pueda escoger el proveedor por consignación.
Agregar el proveedor a la pantalla de ingreso
Al seleccionar el proveedor se ponga tipo de movimiento "Ingreso por consignación"
Parametrizar el tipo de movimiento para identificar cual es de consignación
Agregar columna en detalle de inventario que muestre cuantos se han vendido
Crear una pantalla para modificar detalle de lo vendido por proveedor
Agregar boton para seleccionar ingresos por consignación del proveedor
No permitir modificar desde la factura el movimiento de inventario si es ingreso por consignación
| IOBANDO | Tab de retencion en pantalla de factura por proveedor
| IOBANDO | Ordenar por fecha de ingreso la factura por proveedor en la pantalla de aprobación de deuda
| CCEDENO | Que la base del porcentaje salga automática en el detalle de retención en la pantalla de retenciones.
IOBANDO | IOBANDO | Cambiar: Nuevo registro, por el nombre de la pantalla |  | REALIZADO
| JAROCA | Diario automatico al seleccionar detalle de productos
IOBANDO | IOBANDO | Crear estructura para tipo de flujo |  | PENDIENTE

## CAJA
USU R. | USU A. |  | ESTADO | Fecha ini | Fecha fin | fecha terminada
| IOBANDO | Cambiar el nombre de CONCILIACIÓN DE CAJA por ARQUEO DE CAJA
| CCEDENO | Que el egreso de caja se ligue a la conciliación de caja abierta
IOBANDO | IOBANDO | Revisar: En la pantalla de ingreso / egreso de caja el diario sea automático | REALIZADO | 2018-11-07
IOBANDO | IOBANDO | En la pantalla caja la cuenta contable sea obligatoria. | REALIZADO | 2018-11-07

## RRHH
USU. R | USU. A |  |  | ESTADO | Fecha ini | Fecha fin | fecha terminada
| CCEDENO | Definir con que código vendrá el biométrico
IOBANDO | IOBANDO | Agregar la opción de foto en la Pantalla de empleado |  | REALIZADO
| IOBANDO | Agregar la opción de TIEMPO PARCIAL en los catálogos.
| CCEDENO | Alerta cuando un empleado tiene el contrato a punto de vencer al hacer el cierre de mes.
| CCEDENO |  | Una pantalla de inicio para RRHH
| CCEDENO | Reparto de utilidades pasen a valor 0.
CCEDENO | IOBANDO | Validar un máximo para la tabla de gastos y agregar el nuevo tipo de gasto
| IOBANDO | Agregar fecha en detalle automatica en la Pantalla novedades por empleado
CCEDENO | CCEDENO | Agregar una fecha desde / hasta para los rubros fijos y al cumplirla se inhabilite. |  | REALIZADO
IOBANDO | IOBANDO | Que en los combos de nómina salga por defecto MENSUAL |  | REALIZADO
| CCEDENO | Agregar el detalle de los rubros en el reporte individual.
| CCEDENO | Levantamiento de información sobre archivos planos
| CCEDENO | Novedades masivas
| CCEDENO | Pago a profesores por hora
| CCEDENO | Archivos MTE, DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO, UTILIDADES
| CCEDENO | Archivos IESS, para variacion de sueldos
| CCEDENO | archivo de transferencias bancarias

## ACTIVO FIJO
CCEDENO | agregar foto y codigo de barra en la pantalla de activo fijo
JAROCA | automatizar los diarios contables en la pantalla de venta, retiro, revalorizacion

## CONTABILIDAD
CCEDENO | agregar un filtro en ATS para buscar por sucursal
JAROCA | todos los modulos realicen contabilizacion en linea
JAROCA | Levantamiento de información para importacion de diario de academico
JAROCA | Terminar programacion de validacion de periodos
CCEDENO | Presupuesto

## REPORTES
IOBANDO | Agregar clase (consorcio)de cliente en reportes
IOBANDO | Que la cabecera de los reportes se muestre en todas las paginas, y el usuario y fecha se muestre al final de la pagina.
IOBANDO | ROL_010 agregar fecha de nacimiento.
IOBANDO | reporte de bonificacion por antiguedad
ingreso por novedad
IOBANDO | reporte de empleado y total a pagar
IOBANDO | Reporte de novedades que tenga filtro por tipo y por empleado.

## MIGRACIONES
MAESTRO DE PLAN DE CUENTAS
MAESTROS DE PRODUCTO/CATEGORIA/LINEA/GRUPO/SUBGRUPO/UNIDADES/MARCA/PRESENTACION/TIPO
MAESTROS DE EMPLEADOS/CARGA FAMILIAR/CONTRATO
MAESTROS DE PROVEEDORES/CLASES
MAESTROS DE CLIENTES/CLASES
MAESTROS DE ACTIVOS FIJOS/ TIPO/CATEGORIAS
SALDOS INICIALES CONTABLES
SALDOS INICIALES PRODUCTOS
SALDOS INICIALES CXP
SALDOS INICIALES CXC
SALDOS INICIALES BANCO

## Hoja2
|  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3
MODULO | USUARIO | DESCRIPCION | ESTADO | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07
INVENTARIO | JAROCA | Pantalla de ingreso por devolución y egreso por cambio masiva de productos. | ASIGNADO | JAROCA
INVENTARIO | IOBANDO | Quitar el combo de producto lote en la pantalla de producto. | ASIGNADO | IOBANDO
INVENTARIO | IOBANDO | Quitar el combo de producto padre en la pantalla de producto. | ASIGNADO | IOBANDO
INVENTARIO | IOBANDO | Agregar el check de fabricación en la pantalla de producto. | ASIGNADO | IOBANDO
FACTURACION | IOBANDO | Agregar casillero para buscar las proformas de forma directa en la pantalla de factura. | FINALIZADO
FACTURACION | IOBANDO | Una opción de acceso para crear cliente en caso de ser nuevo en la pantalla de factura y proforma | FINALIZADO
FACTURACION | IOBANDO | Crear un descuento si el pago es en efectivo y calcular el cambio | ASIGNADO |  | IOBANDO
FACTURACION | JAROCA | que se imprima y se muestre en el RIDE, en la pantalla de factura. | ASIGNADO |  | JAROCA
FACTURACION | JAROCA | Quitar formas de pago de factura y cambiar ATS para que lo coja desde el cliente | ASIGNADO |  | JAROCA
FACTURACION | IOBANDO | Actualizar formas de pago del SRI | ASIGNADO | IOBANDO
CXC | IOBANDO | Usar clase como consorcio | FINALIZADO
CXC | JAROCA | Agregar clase de cliente a reportes | ASIGNADO |  | JAROCA
CXC | JAROCA | Cambiar para que cobro pueda hacerse a clase en vez de cliente | ASIGNADO |  |  |  | JAROCA
CXC | IOBANDO | Agregar cliente en grilla de documentos por cobrar en cobro | ASIGNADO |  |  |  | IOBANDO
CXC | JAROCA | Recap de tarjeta de credito | ASIGNADO |  |  |  |  | JAROCA
CXP | IOBANDO | Agregar la opcion de banco en proveedor | FINALIZADO
CXP | IOBANDO | Agregar en los detalles la cantidad con valor 1 y el descuento con valor 0. | REVISAR
CXP | IOBANDO | Que en el reporte de la deuda se muestre los detalles de inventario ingresados | FINALIZADO
CXP | WENDY | Crear una pantalla donde se realice un ingreso que se pueda escoger el proveedor por consignación. | ASIGNADO | WENDY
CXP | IOBANDO | Tab de retencion en pantalla de factura por proveedor | ASIGNADO | IOBANDO
CXP | WENDY | Ordenar por fecha de ingreso la factura por proveedor en la pantalla de aprobación de deuda | ASIGNADO |  | WENDY
CXP | JAROCA | Que la base del porcentaje salga automática en el detalle de retención en la pantalla de retenciones. | ASIGNADO |  |  |  | JAROCA
CXP | IOBANDO | Cambiar: Nuevo registro, por el nombre de la pantalla | FINALIZADO
CXP | JAROCA | Diario automatico al seleccionar detalle de productos | ASIGNADO | [5 empty] | JAROCA
CXP | IOBANDO | Crear estructura para tipo de flujo | ASIGNADO |  |  |  | IOBANDO
CAJA | IOBANDO | Cambiar el nombre de CONCILIACIÓN DE CAJA por ARQUEO DE CAJA | FINALIZADO
CAJA | CCEDENO | Que el egreso de caja se ligue a la conciliación de caja abierta | ASIGNADO | [9 empty] | CCEDENO
CAJA | IOBANDO | Revisar: En la pantalla de ingreso / egreso de caja el diario sea automático | FINALIZADO
CAJA | IOBANDO | En la pantalla caja la cuenta contable sea obligatoria. | FINALIZADO
RRHH | CCEDENO | Definir con que código que vendrá el biométrico | FINALIZADO
RRHH | IOBANDO | Agregar la opción de foto en la Pantalla de empleado | ASIGNADO | [6 empty] | CCEDENO
RRHH | IOBANDO | Agregar la opción de TIEMPO PARCIAL en los catálogos. | ASIGNADO | CCEDENO
RRHH | CCEDENO | Alerta cuando un empleado tiene el contrato a punto de vencer al hacer el cierre de mes. | ASIGNADO | CCEDENO
RRHH | CCEDENO | Reparto de utilidades pasen a valor 0. | ASIGNADO | CCEDENO
RRHH | IOBANDO | Validar un máximo para la tabla de gastos y agregar el nuevo tipo de gasto | FINALIZADO
RRHH | IOBANDO | Agregar fecha en detalle automatica en la Pantalla novedades por empleado | ASIGNADO | CCEDENO
RRHH | CCEDENO | Agregar una fecha desde / hasta para los rubros fijos y al cumplirla se inhabilite. | REVISAR
RRHH | IOBANDO | Que en los combos de nómina salga por defecto MENSUAL | REVISAR
RRHH | CCEDENO | Agregar el detalle de los rubros en el reporte individual. | ASIGNADO | IOBANDO
RRHH | CCEDENO | Levantamiento de información sobre archivos planos, pago a profesores por hora | FINALIZADO
RRHH | CCEDENO | Novedades masivas | ASIGNADO |  | CCEDENO
ACTIVO FIJO | CCEDENO | agregar foto y codigo de barra en la pantalla de activo fijo | ASIGNADO |  |  |  | IOBANDO
ACTIVO FIJO | JAROCA | automatizar los diarios contables en la pantalla de venta, retiro, revalorizacion | ASIGNADO |  |  |  | IOBANDO
CONTABILIDAD | JAROCA | todos los modulos realicen contabilizacion en linea | FINALIZADO
CONTABILIDAD | JAROCA | Validación de periodos | ASIGNADO | [7 empty] | IOBANDO
REPORTES | IOBANDO | Agregar clase de cliente en reportes | ASIGNADO |  |  |  |  | IOBANDO
REPORTES | IOBANDO | Que la cabecera de los reportes se muestre en todas las paginas, y el usuario y fecha se muestre al final de la pagina. | FINALIZADO
REPORTES | IOBANDO | ROL_010 agregar fecha de nacimiento. | ASIGNADO |  |  |  |  | IOBANDO
REPORTES | IOBANDO | reporte de bonificacion por antiguedad | ASIGNADO |  |  |  |  | IOBANDO
REPORTES | IOBANDO | reporte de empleado y total a pagar | ASIGNADO | [5 empty] | IOBANDO
REPORTES | IOBANDO | Reporte de novedades que tenga filtro por tipo y por empleado. | ASIGNADO | [5 empty] | IOBANDO
RRHH | CCEDENO | Subida de horas de profesores | ASIGNADO |  |  | CCEDENO | CCEDENO
RRHH | CCEDENO | Importacion de marcaciones desde excell | ASIGNADO |  |  |  | CCEDENO
RRHH | CCEDENO | Archivo .CSV para decimo 3 y decimo 4 para subirlo al ministerio | ASIGNADO |  |  |  |  | CEDENO
RRHH | CCEDENO | Generacion de archivo txt por variacion de sueldo IESS | ASIGNADO |  |  |  |  | CCEDENO
RRHH | CCEDENO | Los empleados que estan cero no aparecen en la nomina por estar sobregirados | ASIGNADO | [5 empty] | CCEDENO
RRHH | CCEDENO | los empleados que estan en estado de liquidacion se considera en el mes de pago | ASIGNADO | [5 empty] | CCEDENO
RRHH | CCEDENO | Analizar si se puede visualizar los roles con el nombre del empleado en cada pagina Primera columna | ASIGNADO
RRHH | CCEDENO | los empleados que tienen ingresos comparttido se procesan normal y en una pantalla se distribuiran los ingresos, cada concepto con sus cuenta contable | ASIGNADO | [7 empty] | CCEDENO
RRHH | CCEDENO | Poner sucursal a las pantallas ttransaccionales | ASIGNADO | [8 empty] | CCEDENO
RRHH | CCEDENO | En la ficha del empleado especificar si el empleado tiene ingresos compartidos | ASIGNADO | CCEDENO
RRHH | REPORTES | Reportes nomina | ASIGNADO | [7 empty] | IOBANDO | IOBANDO | IOBANDO | IOBANDO | IOBANDO | IOBANDO |  | IOBANDO | IOBANDO | IOBANDO | IOBANDO | IOBANDO
PRESUPUESTO |  | Presupuesto | ASIGNADO |  |  | WENDY
MIGRACIONES |  | Proceso de migración de facturas por evento | [9 empty] | CCEDENO | CCEDENO | CCEDENO | CCEDENO | CCEDENO
MIGRACIONES |  | Proceso de migración de diarios de facturación | [15 empty] | JAROCA | JAROCA | JAROCA | JAROCA | JAROCA
MIGRACIONES |  | Proceso de generación el ATS para completar desde otros sistemas | [15 empty] | CCEDENO | CCEDENO | CCEDENO | CCEDENO | CCEDENO

## Sheet1
Reunión 09/11/2018
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO
Mantenimiento de tipo de gastos "RUBRO DE GASTOS"
El usuario ingresara sus peticiones "RUBROS DE GASTOS"
LA ing. Revisa el presupuesto de los departamentos, la cual puede ser aprobado o modifica
El presupuesto puede ser modificado solo por la Ing. Marjorie Lara, la cual puede ingresar un nuevo presupuesto dentro del periodo del presupuesto
El Presupuesto del centro cristiano es anual
El presupuesto de liceo cristiano es por periodo lectivo, de marzo a febrero
El usuario que solicita el presupuesto no realiza el enlace contable
Se debe designar una persona que realice el enlace contable, de los rubros del presupuesto con la cuenta contable, por el lado liceo CPA. Daniel Clavijo y CC CPA Catherine Mejia
Los directores de cada area pueden ver el saldo de su presupuesto
Reporte de resumen del presupuesto
Reporte de presupuesto por departamento
REQUERIMIENTOS DE PAGO DE PROFESORES POR ROL
El valor de hora de profesores se calcula por mes con un tope de 340 horas con un valor de 2,65
Para registrar las hora de los profesores tomar las horas del mes anterios y opcion a editar si es necesario
se compromete a darnos el excel para subir las marcaciones
generar proceso de horas extras
se requiere revision y apobacion de las horas calculadas
Archivo .CSV para decimo 3 y decimo 4 para subirlo al ministerio
Generacion de archivo txt por variacion de sueldo IESS
Los empleados que estan cero no aparecen en la nomina por estar sobregirados
los empleados que estan en estado de liquidacion se considera en el mes de pago
Analizar si se puede visualizar los roles con el nombre del empleado en cada pagina Primera columna
los empleados que tienen ingresos comparttido se procesan normal y en una pantalla se distribuiran los ingresos, cada concepto con sus cuenta contable
En la ficha del empleado especificar si el empleado tiene gastos compartidos
Reunión 12/11/2018
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTURA POR EVENTOS.
Definir en un parametro con que tipo de clientes se crean los clientes nuevos
Se recomienda para matriz una clase de cliente para creas los nuevos clientes y contabilizar
Especificar el punto de emision en parametros para facturas de eventos
definir formas de pagos para facturas
especificar en parametros el item que tendra la factura
No existe el # de factura en tabla factura el sistema web debe tener parametrizado el punto de emision y establecimiento para las facturas
Si el cliente existe, actualizar los campos de las tablas del evento
Cuando se pasan las facturas mostras un check que indica si la envio al SRI o no , caso contrario enviar despues de 48 horas